Унифицированная форма № Т-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
		Код
	Форма по ОКУД	0301001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка»

(наименование организации)
	Номер документа	Дата составления
ПРИКАЗ	№ 27а/01-20	17.02.2023

#
О внесении изменений в Программу развития МБДОУ «Сказка»

В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ № 1028 от 25.11.2022 г. «Об утверждении ФОП ДО», решением педагогического совета МБДОУ «Сказка» протокол № 2 от 17.02.2023 г. п р и к а з ы в а ю:

        1. Утвердить внесенные изменения в Программу развития МБДОУ «Сказка» на 2022-2026 гг. (Приложение 1).
        2. Педагогическому коллективу	обеспечить	выполнение	мероприятий	по реализации Программы развития, утвержденных настоящим приказом.
        3. Климовскую М.Л., ответственному за ведение сайта ДОУ разместить внесенные изменения в соответствии с данным приказом на официальном сайте ДОУ.
        4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Сказка» Е.Л. Буторина

Приложение 1 к приказу
        № 27а/01-20 от 17.02.2023 г.

# Изменения в Программу развития МБДОУ «Сказка» на 2022-2026 гг.

Дополнить таблицу раздела «Паспорт программы» следующим содержанием

Основания для разработки программы	Приказ Министерства Просвещения РФ № 1028 / от 25.11.2022 г. «Об утверждении ФОП ДО»
Задачи	Выполнение требований к внедрению ФОП ДО / в образовательный процесс ДОУ

Раздел 7 «Дорожная карта Программы развития дополнить п.7 План- график мероприятий, направленных на поэтапный переход ДОУ к реализации ФОП ДО.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение
Проведение педагогических советов, посвященных вопросам / внедрения ФОП ДО в образовательный процесс	Февраль, май, август	Заведующий, ответственный за методическую работу	Протоколы
Создание рабочей группы по / внедрению ФОП ДО	Февраль	Заведующий	Приказ о создании / рабочей группы
Проведение экспертизы ООП ДОУ с использованием чек- листов на соответствие / требованиям ФОП ДО	апрель	Рабочая группа педагогов	Отчет
Мониторинг РППС	май	Рабочая группа / педагогов	Аналитическая / справка
Составление проекта ОП ДОУ с / учетом ФОП ДО	Май-июль	Рабочая группа / педагогов	Проект программы
2. Нормативно-правовое обеспечение
Сформировать банк данных нормативно-правовых / документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих / внедрение ФОП	Февраль-май	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов / федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Февраль-май	Рабочая группа педагогов	Листы ознакомления
Внесение изменений в Программу развития ДОУ	Август	Заведующий, руководитель рабочей группы	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной / организации
Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении / воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий	Приказ

Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского / сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий		Приказы
3. Кадровое обеспечение
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по / вопросам перехода на ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по / вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель - май	Заведующий	Опросные листы
Повышение квалификации педагогов по вопросам / применения ФОП ДО (КПК, вебинары)	Май-июнь	Заведующий	Документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение
Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по / сопровождению реализации федеральной программы образования ДО	Апрель - август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной / рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель - август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей / работы	Апрель - август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную / помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль – август	Заведующий	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение
Провести родительские собрания, посвященные / применению ФОП ДО	Май, сентябрь	Педагоги групп	Протоколы родитель-ских собраний
Разместить ФОП ДО на сайте / детского сада	Сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный / стенд по вопросам применения	В течение года	Заведующий	Информация на стенде

ФОП ДО в методическом / кабинете
6. Финансовое обеспечение
Провести анализ учебно- методического комплекта к обновленной ООП с целью выявления дефицитов.	Июнь	Заведующий	Аналитическая справка с итоговым перечнем необходмых методических материалов